## Actividades y roles
[Sistema de Atención Médica] Actividades y roles
Actividad | Duración (semanas) | Roles involucrados | Entregables
Descubrimiento e investigación
Recolección de requisitos y objetivos | 2 | Analista de negocio | Documento de especificación de requisitos (SRS)
Análisis de usuarios y necesidades (Creación de Perfiles y Personas) | 3 | Diseñador UX/UI, Analista de negocio | Perfiles de usuario, Personas
Estudio de la competencia | 2 | Analista de negocio | Análisis comparativo de plataformas existentes
Análisis de viabilidad técnica y económica | 3 | Analista de negocio | Informe de viabilidad con costos y riesgos
Auditoría de soluciones existentes | 2 | Diseñador UX/UI, Analista de negocio
Definición de casos de uso y escenarios | 2 | Diseñador UX/UI, Analista de negocio | Casos de uso y escenarios documentados
Arquitectura de la Información y Diseño de Interacción
Definición del mapa del sitio | 2 | Diseñador UX/UI | Diagrama del mapa del sitio
Organización del contenido | 2 | Diseñador UX/UI | Estructura de información categorizada
Creación de flujos de usuario (Journey Maps) | 3 | Diseñador UX/UI | Journey Maps
Definición de navegación e interacciones | 2 | Diseñador UX/UI | Prototipo de navegación (Wireframes iniciales)
Wireframes y prototipos interactivos | 4 | Diseñador UX/UI, Desarrollador frontend | Prototipo navegable en Figma o similar
Diseño visual
Diseño de interfaces gráficas | 4 | Diseñador UX/UI | Mockups de pantallas clave
Ajustes y optimización de diseño | 3 | Diseñador UX/UI | Versión refinada del diseño UI
Definición de guía de estilo | 2 | Diseñador UX/UI | Documento de identidad visual (colores, tipografía, componentes)
Desarrollo
Implementación de frontend | 5 | Desarrollador frontend | Código fuente del frontend y primeros módulos funcionales
Desarrollo del backend e integración con APIs | 6 | Desarrollador backend | API documentada y base de datos estructurada
Prueas y aseguramiento de calidad
Pruebas funcionales y de seguridad | 3 | Tester (QA), Desarrolladores | Reporte de pruebas con resultados y errores detectados
Corrección de errores | 2 | Desarrolladores, Tester (QA) | Código corregido, documentado y actualizado en repositorio
Implementación y despliegue
Configuración de servidores y bases de datos | 2 | Administrador de sistemas | Servidores y base de datos en producción
Despliegue en producción | 2 | Administrador de sistemas, Desarrolladores | Plataforma en línea y accesible para usuarios
Mantenimiento y operación
Documentación técnica | 2 | Técnico en documentación, Desarrolladores | Manual de desarrollo y arquitectura del sistema, manual de uso
Capacitación del personal | 1 | Recursos Humanos, Equipo Técnico | Materiales de capacitación y sesiones de formación

## Cronograma - Gantt
[Sistema de Atención Médica] Cronograma
Actividad | Num. de semana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Recolección de requisitos y objetivos
Análisis de usuarios y necesidades (Creación de Perfiles y Personas)
Estudio de la competencia
Análisis de viabilidad técnica y económica
Auditoría de soluciones existentes
Definición de casos de uso y escenarios
Definición del mapa del sitio
Organización del contenido
Creación de flujos de usuario (Journey Maps)
Definición de navegación e interacciones
Wireframes y prototipos interactivos
Diseño de interfaces gráficas
Ajustes y optimización de diseño
Definición de guía de estilo
Implementación de frontend
Desarrollo del backend e integración con APIs
Pruebas funcionales y de seguridad
Corrección de errores
Configuración de servidores y bases de datos
Despliegue en producción
Documentación técnica
Capacitación del personal

## Costos
[Sistema de Atención Médica] Costos
Gastos Operativos (Oficina/Servicios)
Concepto | Costo Mensual Estimado (MXN)
Renta de oficina | 20000
Agua | 1200
Electricidad | 3500
Limpieza | 3000
Internet | 2000
Líneas telefónicas | 3000
Subtotal | 32700
Infraestructura Tecnológica
Concepto | Costo Mensual Estimado (MXN)
Servidores y almacenamiento en la nube | 25000
Hardware y mantenimiento de equipos | 15000
Licencias y herramientas de desarrollo | 10000
Subtotal | 50000
Desarrollo y Mantenimiento del Sistema
Concepto | Costo Mensual Estimado (MXN)
Costo de desarrollo del sistema | Variable según fase del proyecto
Pruebas de calidad | 12000
Gastos de mantenimiento del sistema | 10000
Subtotal | 22000
Otros Costos
Concepto | Costo Mensual Estimado (MXN)
Gastos de instalación | 5000
Gastos de material | 4000
Costos derivados de la curva de aprendizaje | 8000
Costos financieros y de publicidad | 20000
Subtotal | 37000
Sueldos
Rol | Empleados Necesarios | Semanas de trabajo | Sueldo semanal | Costo total
Analista de negocio | 1 | 11 | 8085 | 88935
Diseñador UX/UI | 2 | 29 | 6929 | 401882
Desarrollador frontend | 2 | 10 | 8085 | 161700
Desarrollador backend | 2 | 11 | 9240 | 203280
Tester (QA) | 1 | 4 | 5774 | 23096
Administrador de sistemas | 1 | 4 | 8085 | 32340
Técnico en documentación | 1 | 3 | 4618 | 13854
Recursos Humanos | 1 | 1 | 5774 | 5774
Total |  |  |  | 930861
Total con 30% para prestaciones |  |  |  | 1210119.3
Subtotal |  |  |  | 1351819.3
10% para imprevistos |  |  |  | 135181.93
Costo total |  |  |  | 1487001.23