## Actividades y roles
[Sistema de Atención Médica] Actividades y roles
Actividad | Duración (semanas) | Roles involucrados | Entregables
Descubrimiento e investigación
Recolección de requisitos y objetivos | 2 | Analista de negocio | Documento de especificación de requisitos (SRS)
Análisis de usuarios y necesidades (Creación de Perfiles y Personas) | 3 | Diseñador UX/UI, Analista de negocio | Perfiles de usuario, Personas
Estudio de la competencia | 2 | Analista de negocio | Análisis comparativo de plataformas existentes
Análisis de viabilidad técnica y económica | 3 | Analista de negocio | Informe de viabilidad con costos y riesgos
Auditoría de soluciones existentes | 2 | Diseñador UX/UI, Analista de negocio
Definición de casos de uso y escenarios | 2 | Diseñador UX/UI, Analista de negocio | Casos de uso y escenarios documentados
Arquitectura de la Información y Diseño de Interacción
Definición del mapa del sitio | 2 | Diseñador UX/UI | Diagrama del mapa del sitio
Organización del contenido | 2 | Diseñador UX/UI | Estructura de información categorizada
Creación de flujos de usuario (Journey Maps) | 3 | Diseñador UX/UI | Journey Maps
Definición de navegación e interacciones | 2 | Diseñador UX/UI | Prototipo de navegación (Wireframes iniciales)
Wireframes y prototipos interactivos | 4 | Diseñador UX/UI, Desarrollador frontend | Prototipo navegable en Figma o similar
Diseño visual
Diseño de interfaces gráficas | 4 | Diseñador UX/UI | Mockups de pantallas clave
Ajustes y optimización de diseño | 3 | Diseñador UX/UI | Versión refinada del diseño UI
Definición de guía de estilo | 2 | Diseñador UX/UI | Documento de identidad visual (colores, tipografía, componentes)
Desarrollo
Implementación de frontend | 5 | Desarrollador frontend | Código fuente del frontend y primeros módulos funcionales
Desarrollo del backend e integración con APIs | 6 | Desarrollador backend | API documentada y base de datos estructurada
Prueas y aseguramiento de calidad
Pruebas funcionales y de seguridad | 3 | Tester (QA), Desarrolladores | Reporte de pruebas con resultados y errores detectados
Corrección de errores | 2 | Desarrolladores, Tester (QA) | Código corregido, documentado y actualizado en repositorio
Implementación y despliegue
Configuración de servidores y bases de datos | 2 | Administrador de sistemas | Servidores y base de datos en producción
Despliegue en producción | 2 | Administrador de sistemas, Desarrolladores | Plataforma en línea y accesible para usuarios
Mantenimiento y operación
Documentación técnica | 2 | Técnico en documentación, Desarrolladores | Manual de desarrollo y arquitectura del sistema, manual de uso
Capacitación del personal | 1 | Recursos Humanos, Equipo Técnico | Materiales de capacitación y sesiones de formación

## Cronograma - Gantt
[Sistema de Atención Médica] Cronograma
Actividad | Num. de semana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Recolección de requisitos y objetivos
Análisis de usuarios y necesidades (Creación de Perfiles y Personas)
Estudio de la competencia
Análisis de viabilidad técnica y económica
Auditoría de soluciones existentes
Definición de casos de uso y escenarios
Definición del mapa del sitio
Organización del contenido
Creación de flujos de usuario (Journey Maps)
Definición de navegación e interacciones
Wireframes y prototipos interactivos
Diseño de interfaces gráficas
Ajustes y optimización de diseño
Definición de guía de estilo
Implementación de frontend
Desarrollo del backend e integración con APIs
Pruebas funcionales y de seguridad
Corrección de errores
Configuración de servidores y bases de datos
Despliegue en producción
Documentación técnica
Capacitación del personal